附件1

关于村情村史文化挖掘展示缺失

问题整改的完成情况

- 一、整改问题

- 海棠区各村（居）对本村村情村史文化挖掘展示缺失，23个村（居）均没有对外综合展示村情简介、地情特色、群众精神风貌、荣誉展示等方面内容。

- 二、责任单位

- 区委宣传部、区民政局

- 三、整改措施

- 1.10月底前,充分挖掘海棠区23个村居的村情简介、地情特色、群众精神风貌、荣誉展示等方面内容，组织专业机构进行设计，形成文化墙内容初稿；

- 2.11月底前审核文化墙展示要素，确定具体宣传内容；

- 3.12月底前完成23个村（居）文化墙的制作安装。

- 四、整改目标

- 1.为海棠区23个村（居）建设村情村史文化墙。

- 2.通过挖掘海棠区23个村（居）的村情简介、地情特色、群众精神风貌、荣誉展示等方面内容的过程，让广大村民了解、感受文化建设的重要意义。

- 五、整改成效

- 区委宣传部多次对接辖区23个村（居），实地走访调研“村情村史文化墙”建设工作，并委托专业文化传媒公司设计制作海棠区村情村史文化墙，旨在把村情村史文化墙建设成为群众自己的道德墙、文明墙，成为群众认知传统、涵养文明、提升素质的重要途径。截至12月11日，海棠区23个村（居）“村情村史文化墙”已全部安装完毕。

- 将村情村史“挂”上墙头，不仅可以扮靓乡村，也为提高村民文化素养，引领文明和谐新风起到了积极作用，让村民在潜移默化中受到教育，在日常生活中逐步提高思想认识、提升综合素质，成为教育村民的“天然课堂”，有效凝聚起推动乡村振兴的精神动力。